## Blad1
Datum | Teamlid | Domein | Taak | Tijd in uur
2017-04-30 | Jitske Segers | DES | Brainstorm en Analyse | 1
2017-04-30 | Xenia Tranchet | DES | Brainstorm en Analyse | 1
2017-05-02 | Jitske Segers | DES | Analyse en sitemap | 0.5
2017-05-02 | Xenia Tranchet | DES | Analyse | 0.5
2017-05-02 | Jitske Segers | DES | Wireframes | 1.5
2017-05-02 | Xenia Tranchet | DES | Wireframes | 1.5
2017-05-03 | Jitske Segers | DES | Wireframes | 1.15
2017-05-06 | Jitske Segers | DES | Style Tile | 0.45
2017-05-08 | Jitske Segers | DES | Visual Designs mobile | 4
2017-05-08 | Xenia Tranchet | DES | Visual Designs mobile | 3
2017-05-09 | Jitske Segers | DES | Visual Designs desktop | 5
2017-05-09 | Xenia Tranchet | DES | Visual Designs desktop | 2
2017-05-11 | Jitske Segers | DEV | HTML template | 2
2017-05-11 | Xenia Tranchet | DEV | HTML template | 3
2017-05-12 | Xenia Tranchet | DEV | HTML template | 4
2017-05-13 | Xenia Tranchet | DEV | HTML template | 5
2017-05-14 | Xenia Tranchet | DEV | Wordpress installatie pantheon | 0.15
2017-05-15 | Xenia Tranchet | DEV | Binnentrekken pantheon op lokaal | 0.15
2017-05-15 | Jitske Segers | DEV | Binnentrekken pantheon op lokaal | 0.15
2017-05-15 | Xenia Tranchet | DEV | Template omzetten naar WP: Home | 4
2017-05-15 | Jitske Segers | DEV | Template omzetten naar WP: Basis detailpagina | 1
2017-05-16 | Xenia Tranchet | DEV | Template omzetten naar WP: Custom post type Smaken + archive | 5
2017-05-17 | Jitske Segers | DEV | Template omzetten naar WP: Detailpagina met foto | 1
2017-05-17 | Jitske Segers | DEV | Template omzetten naar WP: Custom post type Waarden + archive | 2.5
2017-05-17 | Xenia Tranchet | DEV | Template omzetten naar WP: Home | 2
2017-05-18 | Xenia Tranchet | DEV | Template omzetten naar WP: Menu desktop + plugin afbeelding in menu | 2
2017-05-20 | Jitske Segers | DEV | Template omzetten naar WP: Waarden single | 1
2017-05-20 | Jitske Segers | DEV | Template omzetten naar WP: Pagina met sidebar | 1
2017-05-20 | Jitske Segers | DEV | Rollen toevoegen | 0.5
2017-05-20 | Xenia Tranchet | DEV | Gebruiker gdmdocent toevoegen | 0.15
2017-05-22 | Jitske Segers | DEV | Theme Definition + Theme Screenshot + Favicon | 0.45
2017-05-22 | Xenia Tranchet | DEV | Template omzetten naar WP: Smaken single | 2
2017-05-22 | Jitske Segers | DEV | Content toevoegen: Homepage | 1
2017-05-22 | Jitske Segers | DEV | Formulier contact (plugin) | 0.5
2017-05-22 | Jitske Segers | DEV | Wedstrijdformulier (plugin) | 1
2017-05-22 | Jitske Segers | DEV | Template omzetten naar WP: 404 standaard (nog geen afb) | 2
2017-05-23 | Xenia Tranchet | DEV | Content toevoegen: Homepage carousel plugin | 1
2017-05-23 | Xenia Tranchet | DEV | Content toevoegen: Smaken + extra featured images | 4
2017-05-24 | Xenia Tranchet | DEV | Template omzetten naar WP: Custom post type Recepten + archive | 5
2017-05-24 | Jitske Segers | DEV | Template omzetten naar WP: Comments Recepten | 2
2017-05-24 | Xenia Tranchet | DEV | Template omzetten naar WP: Comments css aanpassen | 0.5
2017-05-25 | Xenia Tranchet | DEV | Template omzetten naar WP: Zorgen dat maar 5 recepten op pagina komen | 2
2017-05-25 | Jitske Segers | DEV | Content toevoegen: Waarden | 0.5
2017-05-25 | Jitske Segers | DEV | Content toevoegen: Over B&J | 0.5
2017-05-25 | Xenia Tranchet | DEV | Custom dashboard login | 0.5
2017-05-25 | Xenia Tranchet | DEV | Sidebar in mobile menu | 1
2017-05-25 | Xenia Tranchet | DEV | Responsiveness fixen | 2
2017-05-25 | Jitske Segers | DES | Dossier | 2
2017-05-26 | Xenia Tranchet | DEV | Template omzetten naar WP: Smaken hover voor open potje | 2
2017-05-26 | Jitske Segers | DES | 404 afbeelding maken voor mobile en desktop | 1.5
2017-05-26 | Xenia Tranchet | DEV | 404 afbeelding integreren | 0.15
2017-05-26 | Jitske Segers | DES | Dossier | 1.5
2017-05-28 | Xenia Tranchet | DES | Dossier | 0.15
|  |  | Totaal | 89.45